**ЗАТВЕРДЖЕНО**

наказ РОВР у Миколаївській області

від 01.05.2023 року №65

План діяльності системи енергетичного менеджменту

Регіонального офісу водних ресурсів у Миколаївській області

на період до 2026 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний за виконання | Примітки |
| 1 | Визначення відповідальних осіб за здійнення моніторингу споживання енергетичних ресурсів у будівлях, що знаходяться у сфері управління  РОВР у Миколаївській області. | ІІ квартал 2023 року | Відповідальний за за впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту, енергоменеджер, керівники структурних підрозділів |  |
| 2 | Здійснення енергомоніторингу у будівлях, що знаходяться у сфері управління РОВР у Миколаївській області | Постійно | Відповідальний за за впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту, енергоменеджер, відповідальні особи за здійнення моніторингу споживання енергетичних ресурсів у будівлях |  |
| 3 | Проведення поточного аналізу споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг. | Щомісячно, до 15 числа | Енергоменеджер,  керівники структурних підрозділів |  |
| 4 | Технічна інвентаризація будівель, що знаходяться у сфері управління  РОВР у Миколаївській області. Збір та актуалізація відомостей щодо експлуатаційних та енергетичних характеристик будівлель. | 2023 – 2024 роки | Енергоменеджер,  відділ управління інфраструктурою |  |
| 5 | Проведення розрахунку базових рівнів споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг будівлями, що знаходяться у сфері управління  РОВР у Миколаївській області. Прогнозування споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг. | Щорічно:  грудень - січень | Енергоменеджер,  відділ енергоефективності,  відділ управління інфраструкторою |  |
| 6 | Забезпечення сертифікації енергетичної ефективності будівель, що знаходяться у сфері управління РОВР у Миколаївській області. | 2024-2025 роки | Енергоменеджер,  відділ управління інфраструктурою | За наявності фінансування |
| 7 | Публічні закупівлі енергоспоживчої продукції (товарів) та послуг, пов’язаних з енергоефективним споживанням ресурсів. | За потреби | Провідний фахівець з публічних закупівель, відділ енергоефективності |  |
| 8 | Підготовка до укладення договорів з підприємствами - постачальниками енергії/ енергетичних ресурсів та комунальних послуг. | Щорічно: листопад-грудень | Провідний фахівець з публічних закупівель, відділ енергоефективності |  |
| 9 | Навчання персоналу структурних підрозділів з питань енергоефективності. | Згідно графіком навчання | Служба управління персоналом, енергоменеджер, керівники структурних підрозділів |  |
| 10 | Публікація (оприлюднення) інформації щодо реалізації Декларації енергетичної політики РОВР у Миколаївській області, Плану діяльності системи енергетичного менеджменту РОВР у Миколаївській області, іншої актуальної інформації щодо впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту, заходів з енергоефективності. | Постійно | Провідний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, енергоменеджер |  |

Провідний інженер – енергетик,

енергоменеджер РОВР у Миколаївській області Олександр ГОРДІЄНКО

**Погоджено:**

Заступник начальника РОВР у Миколаївській області –

відповідальний за впровадження та функціонування

системи енергоменджменту Євген ПУНДИК